## Status 1
Nr | Aufgabenstellung | Bem. | Aufw. | Abh. | Mitarb | Aufw | Rest | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
|  |  | Plan | von |  | IST | IST | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[9 empty] | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai
Meilensteine
Projektauftrag erstellt | bar: 52
Projektplan erstellt | bar: 52
Technik getestet | bar: 22
Inhalte Konzepte erstellt | bar: 49
Inhalteausgearbeitet | bar: 50
Projekt abgeschlossen | bar: 52
Mitarbeiter Verfügbarkeit bzw. Abwesenheit
| ND Urlaub |  |  | ND | bar: 1 to 5; 18
| WBS und Arbeitsaufträge |  | BT
1000 | Themen-Vorbereitung
10 | Rahmenbedinungen festlegen |  | 2 |  |  |  | 2 | bar: 52
20 | Template vorbereiten |  | 2 |  |  |  | 2 | bar: 52
2000 | Themenausarbeitungen
100 | 1. Thema: Welt kennenlernen - wie? | bar: 6 to 9
10 | Konzept |  | 8 |  |  |  | 8
20 | Ausformulierung als Artikel |  | 4 |  |  |  | 4
30 | Qualitätssicherung |  | 2 |  |  |  | 2
40 | Schlagwörter für freie Rede |  | 2 |  |  |  | 2
50 | Übungen |  | 2 |  |  |  | 2
60 | Aufnahme |  | 2 |  |  |  | 2
200 | 2. Thema: Als Reisender die Welt verbessern |  | 20 |  |  |  | 20 | 11: 2
300 | 3. Thema: Breaking Rules fürs Reisen initiieren |  | 20 |  |  |  | 20 | 15: 3
400 | 4. Thema: Mut fürs Reisen aufbringen |  | 20 |  |  |  | 20 | 20: 4
500 | 5. Thema: Verantwortungsbewußt reisen |  | 20 |  |  |  | 20 | 24: 5
600 | 6. Thema: Reiseleben optimieren |  | 20 |  |  |  | 20 | 28: 6
700 | 7. Thema: Reiseträume realisieren |  | 20 |  |  |  | 20 | 32: 7
800 | 8. Thema |  | 20 |  |  |  | 20 | 36: 8
900 | 9. Thema |  | 20 |  |  |  | 20 | 41: 9
A00 | 10. Thema |  | 20 |  |  |  | 20 | 47: 10
3000 | Festlegung Video Technik
10 | Konzepte |  | 8 |  |  |  | 8 | bar: 6 to 17
10 | Einkauf Material |  | 4 |  |  |  | 4 | bar: 18
20 | Testaufbau und Probe |  | 8 |  |  |  | 8 | bar: 19 to 20
30 | QS und ggfs. Anpassungen |  | 8 |  |  |  | 8 | bar: 21 to 22
4000 | Vermarktung
100 | Vermarktung Artikel
10 | Verteilungskonzept für Presse |  | 2 |  |  |  | 2 | bar: 19
20 | Verteilung auf Presse | 10 * 0,5 Std | 5 |  |  |  | 5 | 23: 1; 26: 2; 29: 3; 32: 4; 35: 5; 38: 6; 41: 7; 44: 8; 47: 9; 50: 10
30 | Verteilung auf Websites |  | 8 |  |  |  | 8 | bar: 26; 50
200 | Vermarktung Videos
10 | Einstellung youtube | 5 erste Videos | 10 |  |  |  | 10 | bar: 22
10 | Einstellung youtube | 5 mal je 1 Video | 10 |  |  |  | 10 | bar: 26; 30; 34; 38; 44; 50
20 | Einbau auf eigene Seiten | 2 mal 0,5 Tage | 8 |  |  |  | 8 | bar: 26; 50
5000 | Projektmanagement
10 | Projektplan Erstellung |  | 2 |  |  |  | 2
20 | Projekt Templates und Ablagen Bereitstellen |  | 8 |  |  |  | 8
30 | Status Ermittlung | 20 Wo*15 Minuten | 5 |  |  |  | 5
Summen
PLAN |  |  | 290 |  | IST | 0 | 290
| Gesamtaufwand in BT |  | 290 |  |  |  | 290
| Gesamtaufwand in Tagen |  | 36.25 |  |  |  | 36.25
| Gesamtaufwand in Wochen |  | 7.25 |  |  |  | 7.25
| Stundensatz | 20
| Personalaufwand |  | 5800 |  |  |  | 5800
| Sachkosten |  | 200 |  |  |  | 200
| Gesamtaufwand |  | 6000 |  |  |  | 6000

## Baseline
Nr | Aufgabenstellung | Bem. | Aufw. | Abh. | Mitarb | Aufw | Rest | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
|  |  | Plan | von |  | IST | IST | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[9 empty] | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai
Meilensteine
Projektplan erstellt
Ende Phase 1
Ende Phase 2
Ende Phase 3
Mitarbeiter Verfügbarkeit bzw. Abwesenheit
Urlaub Mitarbeiter 1
Urlaub Mitarbeiter 2
| WBS und Arbeitsaufträge |  | BT
1000 | Phase 1
10 | Aktivität A |  | 2 |  |  |  | 2
20 | Aktivität B |  | 2 |  |  |  | 2
2000 | Phase 2
10 | Aktivität A |  | 2 |  |  |  | 2
20 | Aktivität B |  | 2 |  |  |  | 2
3000 | Phase 3 |  | 20 |  |  |  | 20
5000 | Projektmanagement |  | 10 |  |  |  | 10
Summen
PLAN | Gesamtaufwand in Stunden |  | 38 |  | IST |  | 38
| Gesamtaufwand in Tagen |  | 4.75 |  |  |  | 4.75
| Gesamtaufwand in Wochen |  | 0.95 |  |  |  | 0.95
| Stundensatz | 20
| Personalaufwand |  | 560 |  |  |  | 760
| Sachkosten |  | 200 |  |  |  | 200
| Gesamtaufwand |  | 760 |  |  |  | 960